Приложение 2

| Отчет о ходе реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Семеновского сельского поселения на 2015-2029 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено муниципальной Программой, (тыс. руб) | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  |  | Целевые показатели муниципальной программы | единицы измерения | Плановые значения целевых показателей муниципальной программы | Фактическое значение значения целевых показателей муниципальной программы | % выполнения | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы |
|  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение своевременных поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения, | 4250,413 | 4202,858 | 98,8 |  | собственные доходы местного бюджета на душу населения | Тыс.руб | 100 | 98,8 | 98,8 | Администрация Семеновского сельского поселения |
| Информирование населения о деятельности администрации | 0 | 0 | 0 |  | публикация нормативно-правовых актов в средствах массовой информации и обнародование | % | 0 | 0 | 0 | Администрация Семеновского сельского поселения |
| Содержание линии уличного освещения | 88,000 | 88,000 | 100,0 |  | оплата услуг за энергоносители | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Семеновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Исправность сетей уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Семеновского сельского поселения |
| Благоустройство территории поселения, вывоз ТБО | 0 | 0 | 0 |  | Содержание террито-рии поселения в соответствии с требованием природоохранного законодательства, гражданского Кодекса | % | 0 | 0 | 0 | Администрация Семеновского сельского поселения |
|  | 16,700 | 16,700 | 100 |  |  | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Семеновского сельского поселения |
|  | 10,000 | 10,000 | 100 |  | Содержание мест захоронения | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Семеновского сельского поселения |
| Приобретение и содержание противопожарного инвентаря, противопожарная опашка территории села | 158,628 | 0 | 10 |  | Охват территории противопожарной опашкой | % | 100 | 0 | 0 | Администрация Семеновского сельского поселения |
| Проведение работ по восстановлению работоспособности системы водоснабжения | 1454,000 | 1454,000 | 100 |  | Обеспечение населения качественной питьевой водой | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Семеновского сельского поселения |
| Проведение мероприятий по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | 16,000 | 16,000 | 100 |  | процент охвата молодежи поселения при проведении тематических мероп-риятий по здоровому образу жизни | % | 70 | 70 | 100 | Администрация Семеновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий с молодежью | Шт. | 21 | 6 | 28,6 | Администрация Семеновского сельского поселения |
| Содержание объектов культурного досуга | 713,800 | 713,800 | 100 |  | число мест в клубах на 1000 тыс. населения | Шт. | 266 | 266 | 100 | Администрация Семеновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Количество клубных формирований | Шт. | 14 | 14 | 100 | Администрация Семеновского сельского поселения |
| Содержание библиотек | 171,800 | 171,800 | 100 |  | книговыдача на 1 тыс. населения; | Шт. | 8165 | 8104 | 99,2 | Администрация Семеновского сельского поселения |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий различной направленности |  |  |  |  | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Семеновского сельского поселения |
| Массовый спорт | 10,540 | 10,540 | 100 |  |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 6889,881 | 6683,698 | 97,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Семеновского сельского поселения                                                             Н. В. Караваева